| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  | Форма по ОКУД |  | 0503160 |
| на 1 января 2025 г. |  | Дата | 01.01.2025 |
| Главный распорядитель, распорядитель, |  | Код субъекта бюджетной отчетности | ГРБС |
| получатель бюджетных средств, главный администратор, |  |  |  |
| администратор доходов бюджета, |  | по ОКПО | 06470126 |
| главный администратор, администратор |  |  |  |
| администратор источников финансирования |  |  |  |
| дефицита бюджета МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Глава по БК | 819 |
| Наименование бюджета |  |  |  |
| (публично-правового образования) Бюджет субъекта РФ |  | по ОКТМО | 56000000 |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая |  |  |  |
| Единица измерения: руб. |  | по ОКЕИ | 383 |

- Организационная структура

Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (далее – Министерство) является исполнительным органом государственной власти Пензенской области. Вышестоящая организация – Правительство Пензенской области. Министерство создано на основании постановления Правительства Пензенской области от 08.12.2016 г.  № 621-пП «Отдельные вопросы исполнительных органов государственной власти Пензенской области». Поставлено на учет в налоговом органе 31.01.2017 г. Переименовано в Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области на основании постановления Правительства Пензенской области от 12.07.2021 г. № 410-пП «Отдельные вопросы исполнительных органов государственной власти Пензенской области». Дата регистрации изменений в налоговом органе 08.10.2021 г. Переименовано в Министерство цифрового развития и связи Пензенской области на основании постановления Правительства Пензенской области от 05.07.2024 г. № 420-пП «Отдельные вопросы исполнительных органов государственной власти Пензенской области» (с последующими изменениями). Дата регистрации изменений в налоговом органе 15.11.2024 г.

Юридический адрес: 440025, г. Пенза ул. Кураева 36А.

Численность Министерства по штатному расписанию - 18 человек, на 01.01.2025 - 11 человек.

Источники финансирования:

Бюджет Пензенской области на реализацию государственных программ Пензенской области, резервный фонд Правительства Пензенской области, межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

На основании постановления Правительства Пензенской области от 25.10.2021 г.  № 721-пП «О замене исполнительных органов государственной власти Пензенской области, осуществляющих функции и полномочия учредителей государственных бюджетных и казенного учреждений Пензенской области» в 2024 г. Министерство являлось учредителем ГБУ «Безопасный регион», ГБУ ПО «Аэропорт города Пензы», ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». С 2025 г. на основании постановления Правительства Пензенской области от 16.12.2024 г.  № 1034-пП «О замене исполнительных органов государственной власти Пензенской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя государственного бюджетного учреждения Пензенской области Министерство является учредителем ГБУ «Безопасный регион».

Численность ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» по штатному расписанию составляет 20 человек, на 01.01.2025 - 16 человек.

Министерство осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию функций в соответствии с законом Пензенской области о бюджете Пензенской области, а также по утвержденным видам субсидий в рамках государственных программ Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области», «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», Министерство осуществляет отраслевое управление деятельностью в области информационных технологий, транспорта и связи.

Ведение бюджетного учета ведется ГКУ Пензенской области «Центр бухгалтерского учета» на основании постановления Правительства Пензенской области от 11.10.2022 № 865-пП.

- Результаты деятельности

По состоянию на 1 января 2025 года временно неэксплуатируемые (неиспользуемые) основные средства отсутствуют.

Основные средства использовались по своему целевому назначению. Все используемые основные средства приняты к учету по стоимости приобретения.

Наличие на отчетную дату  основных средств – 3 307 447,5 тыс. руб., остаточная балансовая стоимость – 2 875 362,0 тыс. руб., нематериальные активы – 194,4 тыс. руб., остаточная балансовая стоимость – 0,0 тыс. руб., права пользования активами – 55 671,8 тыс. руб., основные средства до 3,0 тыс. руб. на забалансе – 1 803,3 тыс. руб., прочие  материальные запасы  – 1 197,5 тыс. руб.

# 95% основных средств имеют 100 % амортизацию. Сохранность основных средств обеспечивается в рабочее время сотрудниками Министерства, в нерабочее время ГБУ «Управление делами Губернатора и Правительства Пензенской области». Материальные запасы приобретаются по мере необходимости. Обеспеченность в информационно- вычислительных ресурсах и ресурсах хранения данных соответствует всем требованиям к обеспечению жизненного цикла информационных систем, а также предъявляемыми регуляторами в части вопросов информационной безопасности.

Мероприятия по обновлению парка оборудования носят плановый характер с целью поддержания оснащенности современными видами вычислительной техники на высоком уровне.

Все сотрудники обеспечены мебелью в полном объеме. Все единицы мебели эффективно используются. Потребность в новой мебели возникает в процессе создания новых рабочих мест.

Объем закупок за отчетный период составил 2 361 723,7 тыс. руб., в том числе с применением конкурентных способов 1 307 620,4 тыс. руб. Экономия от торгов составила 1 978,5 тыс. руб.

Количественные показатели результатов деятельности Министерства цифрового развития и связи Пензенской области по достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития Пензенской области за 2024 год  выполнены  в полном объеме от плановых, в том числе:

Показатель 1. Доля граждан, проживающих на территории Пензенской области, зарегистрированных в Федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации" – 79,6 %, по плану 79 %.

- Анализ отчета об исполнении бюджета

Неоднократно вносились изменения в бюджетную роспись в соответствии с Законом Пензенской области «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О бюджете Пензенской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 14.06.2024 № 4341-ЗПО,  от 22.11.2024 № 4449-ЗПО, от 18.12.2024 № 4488-ЗПО, как в строну уменьшения ассигнований, так и в сторону увеличения объемов ассигнований

Данные о результатах кассового исполнения бюджета, отклонения между плановыми и фактическими показателями, причины отклонений между суммами исполненных бюджетных назначений и данными уточненной бюджетной росписи  отражены в форме № 0503164 «Сведения о кассовом исполнении бюджета».

| КБК | Наименование показателя | % исполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| 819 0203 9930020500 000 | Расходы резервного фонда | 92,55 | Экономия в сумме 119,0 тыс. руб., в связи с расторжением контрактов, за счет выделенных в 2024 году бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Пензенской области для оплаты заключенных в 2023 г. контрактов |

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» сформирован региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Перечислены субсидии ГБУ «Безопасный регион». Кассовое исполнение 126 027,3 тыс. руб., что составляет 100 % от плана.

Объем бюджетных назначений по доходам за 2024 год составил 81 995,3 тыс. руб., в том числе:

- доходы от компенсации потерь – 1,0 тыс. руб.,

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 23 500,00 тыс. руб.,

- безвозмездные поступления – 44 607,9 тыс. руб.,

- доходы от возврата остатков субсидий – 13 886,4 тыс. руб.

Объем бюджетных назначений по расходам за 2024 год составил 3 426 869,7 тыс. руб., в том числе:

- на реализацию государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области» – 62 177,6 тыс. руб., кассовое исполнение 61 577,3 тыс. руб.,(99,03%) в том числе по мероприятиям:

- обеспечение деятельности ситуационного центра, план 8 354,3 тыс. руб., кассовое исполнение – 8 354,0 тыс. руб.;

- реализация функций ГБУ «Безопасный регион» в части обеспечения функционирования инфраструктуры электронного правительства Пензенской области, план 37 620,8 тыс. руб., кассовое исполнение – 37 620,8  тыс. руб.;

- реализация отдельных мероприятий - план 16 202,5 тыс. руб., кассовое исполнение – 15 602,5  тыс. руб.;

- на реализацию государственной программы Пензенской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области» – 25 218,4 тыс. руб., кассовое исполнение 25 218,4 тыс. руб.(100%), в том числе по мероприятиям:

- развитие и поддержание функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - план 25 218,4 тыс. руб., кассовое исполнение – 25 218,4  тыс. руб.;

- на реализацию государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» – 3 178 425,7 тыс. руб., кассовое исполнение 3 163 030,5 тыс. руб.(99,52%) в том числе по мероприятиям:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы» - план 115 350,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 115 350,0  тыс. руб.;

- расходы на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты, на территории Пензенской области - план 254 527,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 254 527,0  тыс. руб.;

- расходы на приобретение транспортных средств для использования на маршрутах регулярных перевозок в муниципальных образованиях Пензенской городской агломерации и проведение независимой экспертизы приемки исполнения контракта - план 258 682,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 258 682,0  тыс. руб.;

- расходы на обеспечение деятельности ГКУ ПО «Организатор перевозок Пензенской области» - план 25 150,8 тыс. руб., кассовое исполнение – 24 614,8  тыс. руб.;

- субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пригородные перевозки на участке Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» - план 221 861,8 тыс. руб., кассовое исполнение – 221 861,8  тыс. руб.;

- субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пригородные перевозки на участке Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» - план 42 365,7 тыс. руб., кассовое исполнение – 42 365,7  тыс. руб.;

- субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на перевозку обучающихся общеобразовательных организаций, лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования в пригородном сообщении - план 9 978,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 9 978,0  тыс. руб.;

- субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети - план 99 996,9 тыс. руб., кассовое исполнение – 99 996,9  тыс. руб.;

- расходы на оплату государственных контрактов на осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на межмуниципальных маршрутах Пензенской области - план 411 809,9 тыс. руб., кассовое исполнение – 405 492,2  тыс. руб.;

- расходы на оплату государственных контрактов на осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах в Пензенской городской агломерации - план 1 299 953,4 тыс. руб., кассовое исполнение – 1 291 411,9  тыс. руб.;

- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек - план 45 058,5 тыс. руб., кассовое исполнение – 45 058,5  тыс. руб.;

- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (развитие, модернизация и обеспечение работы интеллектуальных транспортных систем за счет бюджета Пензенской области) - план 80 968,8 тыс. руб., кассовое исполнение – 80 968,8  тыс. руб.;

- реализация функций ГБУ «Безопасный регион» в части обеспечения функционирования административно-хозяйственного управления) - план 4 126,3 тыс. руб., кассовое исполнение – 4 126,3  тыс. руб.;

- обеспечение бесперебойной и безаварийной работы комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения, в том числе осуществляющих весовой и габаритный контроль транспортных средств, обработка и доставка постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения с последующим доведением информации о выявленных нарушениях до участников дорожного движения - план 279 154,8 тыс. руб., кассовое исполнение – 279 154,8  тыс. руб.;

- разработка, создание, обновление (модернизация) и обслуживание аппаратно-программного комплекса для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы системы - план 29 471,8 тыс. руб., кассовое исполнение – 29 471,8  тыс. руб.;

-  на реализацию государственной программы Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области" – 24 464,7 тыс. руб., кассовое исполнение 24 464,7 тыс. руб.(100%); %), в том числе по мероприятиям:

- расходы на проведение независимой экспертизы и приемки результатов исполнения государственного контракта на поставку автобусов - план 63,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 63,0  тыс. руб.;

- реализация пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости - план 24 401,7 тыс. руб., кассовое исполнение – 24 401,7  тыс. руб.;

-  на мероприятия за счет средств резервного фонда Правительства Пензенской области – 103 968,6 тыс. руб., кассовое исполнение 103 803,9 тыс. руб.(99,84%);

-  расходы на организацию и проведение конкурса «Лучший по профессии» - 140,8 тыс. руб., кассовое исполнение 140,8 тыс. руб.(100%);

-  на иные непрограммные расходы органов государственной власти Пензенской области – 44 261,9 тыс. руб., кассовое исполнение 43 155,8 тыс. руб.(97,5%).

По соглашениям № 1 и № 2 от 09.01.2024 о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области ГБУ «Безопасный регион» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 год предусмотрены субсидии в размере 396 845,40 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100 % .

Выданы государственные задания:

1) на выполнение работ по техническому сопровождению и эксплуатации, выводу из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, содержащее количественные показатели результатов деятельности ГБУ «Безопасный регион» по достижению стратегических целей и задач развития на 2024 в следующих объемах:

- 1 463 733 шт. вынесенных и отправленных постановлений о нарушениях правил дорожного движения. Исполнение составило 1 444 740 постановлений;

- в рамках обслуживания и поддержания функционирования аппаратно-программного комплекса АПК «Безопасный город» запланированный показатель количество обслуживаемых IP камер наружного видеонаблюдения - 203 шт., в течение 2024 года обслуживали 203 камеры; качественный показатель количество сбоев в системе, повлекшее за собой ее неработоспособность в течение 24 часов и более - 23/67 шт./час. Показатель исполнения за отчетный период – 0 шт./37 час.;

2) на выполнение работы по внедрению, эксплуатации и обслуживанию аппаратно-программного комплекса для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения, содержащие показатели результатов деятельности в следующих объемах:

- количество созданных и обслуживаемых аппаратно-программных комплексов запланировано - 1 шт., со средним сроком простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак не более 70 часов, за отчетный период средний срок простоя составил 7 час.;

- количество размещенных виртуальных программно-аппаратных систем 121 шт. со временем реакции на запросы обслуживания – не более 24 часов. В отчетном период размещено 127 шт. виртуальных программно-аппаратных систем; время реакции на запрос обслуживания – 20 часов;

3) на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек:

- создание и техническое сопровождение объектов интеллектуальной транспортной системы Пензенской агломерации – 91 шт. На текущую отчетную дату исполнение составило 96 шт.;

4) на выполнение работы по сопровождению и модернизации комплексной системы предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области, содержащее показатели результатов деятельности в следующих объемах:

- консультационное сопровождение пользователей при регистрации, тестировании и работе  КСПГМУ - 1783 усл. ед. Исполнение за 2024 год составило 1869 усл. ед.;

- количество сопровождаемых услуг в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» и сводными матрицами составов действий, выполнение которых обеспечивается заявителю в электронной форме – 6486 усл. ед. Исполнение составило 6486 усл. ед.;

- количество сопровождаемых сервисов – не менее 72. Исполнение составило 72 усл. ед.;

- количество сбоев в системе, повлекших за собой ее неработоспособность в течение 24 часов и более-; Суммарное время недоступности системы за 12 месяцев 2024г. (за исключением времени для проведения регламентных работ) -  0/0 усл. ед.

5) на техническое сопровождение, развитие и поддержку государственной информационной системы Пензенской области «Официальные сайты органов власти, входящих в единую систему публичной власти Пензенской области» содержащее показатели результатов деятельности в следующих объемах:

- количество сайтов, входящих в состав государственной информационной системы, подлежащих техническому сопровождению – 53 шт. Исполнение составило 53 шт.;

- за 2024 год доступность системы составила 97%, планируемый показатель тоже 97%;

6) внедрение, обеспечение функционирования и развитие программного комплекса Ситуационного центра Губернатора содержащее показатели результатов деятельности в следующих объемах:

- количество программных комплексов, подлежащих внедрению, обеспечению функционирования и развитию – 1 шт.;

- коэффициент доступности системы за 2024 год составило 97% и соответствует планируемому показателю.

По соглашению № 78 от 09.01.2024 о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области ГБУ ПО «Аэропорт города Пензы»» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 год предусмотрена субсидия в размере 115 350,00 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100 % .

Утверждено государственное задание на организацию работ по обслуживанию населения воздушным транспортом с показателями:

- количество отправленных пассажиров: план -100000 чел., факт-178468 чел.;

- количество прибывших пассажиров: план -100000 чел., факт – 176829 чел.

Из бюджета Пензенской области государственному ГБУ «Безопасный регион» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрены субсидии по следующим направлениям расходования:

1. В рамках реализации мероприятия «Разработка, создание, обслуживание аппаратно-программного комплекса для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения» на сумму 13 510,3 тыс. руб. на 1 этап обновления (модернизации) аппаратно - программного комплекса для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, включая создание инженерной инфраструктуры.

2. В рамках реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» на сумму 86 731,9 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета – 44 607,9 тыс. руб., из областного бюджета - 42 124,0 тыс. руб., из них на условиях софинансирования 450,6 тыс. руб.

3. В целях реализация мероприятия «Развитие и поддержание функционирования АПК «Безопасный город» на сумму 1 022,00 тыс. руб. (на предоставление неисключительных прав на использование программ (простая неисключительная лицензия) для мониторинга социальных сетей, 1 усл. ед.) на 12 месяцев.

4. В целях реализации функций ГБУ «Безопасный регион» в части обеспечения функционирования инфраструктуры электронного правительства Пензенской области на приобретение особо ценного и иного движимого имущества, за исключением оборудования, транспортных средств, нематериальных активов, расходы на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы) на сумму 497,6 тыс. руб.

5. В целях приобретения неисключительных прав использования специализированного программного обеспечения на сумму 11 420,00 тыс. руб.

6. В целях организации каналов связи и облуживанию системы видеонаблюдения в пунктах временного размещения и питания, созданных на базе организаций на территории Пензенской области на сумму 368,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение по всем субсидиям составило 100 % .

- Анализ показателей финансовой отчетности

Показатели, характеризующие финансовую отчетность, отражены в  следующих приложениях к  пояснительной записке:

- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128):

В графе 11 "Не исполнено принятых бюджетных обязательств" отражена  сумма 13 563,2 тыс. руб., в том числе:

- КБК 819 0113 1440399999 244 226 – 600,00 тыс. руб. сумма расходов на услуги по сопровождению СЭДД Правительства Пензенской области и услуги по сопровождению ЕМСПД за декабрь 2024 г., акты подписаны в январе 2025 г.

- КБК 819 0113 8010002100 121 266 – 12,5 тыс. руб., экономия оплате больничных за счет ФОТ;

- КБК 819 0408 1640305540 111 211 – 3,5 тыс. руб., экономия ФОТ;

-КБК 819 0408 1640305540 244 223 – 15,9 тыс. руб., расторжение договора на ХВС в январе 2025г по факту исполнения;

- КБК 819 0408 1640305540 244 221 – 21,7 тыс. руб., услуги интернет, акт подписан в январе 2025г;

- КБК 819 0408 1640305540 247 223 – 25,5 тыс. руб. не исполнены обязательства по оплате коммунальных услуг (отопление) за декабрь 2024 года, оплата будет производиться из ЛБО 2025г;

-  КБК 819 0408 1640329330 244 222 - 5 066,3 тыс. руб. не исполнены обязательства по приемке работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на межмуниципальных маршрутах.

- КБК 819 0408 1620229340 244 222 - 7 808,00 тыс. руб. не исполнены обязательства по приемке работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах.

В графе 12 "Не исполнено принятых денежных обязательств" по КБК 819 0408 1640305540 119 отражена сумма переплаты по страховым взносам ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» на 245,62 руб.

- Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168):

В рамках мероприятия "Приобретение автотранспортных средств для обеспечения пассажирских перевозок в сельской местности" регионального проекта "Пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости», не входящего в состав национального проекта" государственной программы Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области" приобретены 6 автобусов на сумму 24 401,7 тыс. руб. На основании распоряжения Правительства Пензенской области от  03.09.2024 № 746-рП автобусы переданы в собственность муниципальных образований Пензенской области, в том числе:

- Сердобский район – 3 автобуса;

- Земетчинский район – 3 автобуса.

По инфраструктурному проекту «Строительство транспортной инфраструктуры и обновление подвижного состава в Пензенской городской агломерации Пензенской области» по мероприятию «Поставка троллейбусов: 94 ТС» по государственному контракту № 4-К-2022 от 14.11.2022 г. с АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» в 2024 году поставлено 40 троллейбусов. На основании приказов Министерства государственного имущества Пензенской области от 01.03.2024 № 79-пр, от 18.04.2024 № 162-пр, от 03.05.2024 № 174-пр, от 05.06.2024 № 227-пр передано безвозмездно ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» транспортных средств на сумму 992 000,0 тыс. руб.

ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» на основании государственных контрактов заключают договора аренды транспортных средств без экипажа с ООО «Универсал Сервис». Цель аренды – обеспечение качественного уровня обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, срок аренды – на период действия контрактов.

В рамках реализации мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения расходов которых являются специальные казначейские кредиты на территории Пензенской области по государственному контракту № 11-К-2023 от 09.10.2023 г. с ООО «Транспортный центр» поставлены 79 автобусов. 49 автобусов переданы в собственность муниципальных образований Пензенской области, в том числе:

На основании распоряжения Правительства Пензенской области от  19.03.2024 № 208-рП

- Белинский – 5 автобусов;

- Нижний Ломов – 5 автобусов;

- Вадинск – 1 автобус;

- Земетчино – 3 автобуса;

- Лопатино – 3 автобуса;

- Спасск – 2 автобуса:

- Шемышейка – 2 автобуса;

- Никольск – 6 автобусов;

- Башмаково – 3 автобуса;

На основании распоряжения Правительства Пензенской области от  27.03.2024 № 247-рП

- Каменка – 4 автобуса;

На основании распоряжения Правительства Пензенской области от  17.04.2024 № 349-рП

- Каменка – 4 автобуса;

- Шемышейка – 1 автобус;

- Заречный – 10 автобусов.

На основании приказа Министерства государственного имущества Пензенской области от 18.04.2024 № 163-пр передано безвозмездно ГБУ «Безопасный регион» нематериальные активы на сумму 25 594,2 тыс. руб.,

в том числе: «Геоинформационная система ситуационного центра Губернатора Пензенской области», модуль «Сервер сводной отчетности системы ситуационного центра Губернатора Пензенской области», «Графический дизайн сайта ИОГВ Пензенской области»;

- неисключительное право на использование программы для ЭВМ "Аналитическая платформа интеллектуальных бизнес-приложений (Форсайт) на сумму 2 979,00 тыс. руб.

На основании приказа Министерства государственного имущества Пензенской области от 05.06.2024 № 223-пр получено безвозмездно от Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области материальные запасы на сумму 32,3 тыс. руб.

На основании приказа Министерства государственного имущества Пензенской области от 20.03.2024 № 105-пр "О закреплении недвижимого имущества за ГКУ "Организатор перевозок Пензенской области" ГКУ "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области" передало недвижимое имущество:

- Нежилое здание "Тяговая подстанция Спутник -2-хТМГ 1600кВа 10,047 кВ габариты 11700*9600*3500", кадастровый номер 58:24:0381301:8183, расположенное по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, стоимостью 124 472 653,12 руб.;

- Сооружение "Контактная сеть. Микрорайон Спутник. Питающие фидерные линии 0,66 кВ. Микрорайон Спутник", кадастровый номер 58:00:0000000:23001, стоимостью 138 126 252,0 руб.;

- Нежилое здание , общей площадью 511,2 кв.м. кадастровый номер 58:24:0381301:8454, расположенного по адресу РФ Пензенская область, мун.р-н Пензенский, сельское поселение Засечный сельсовет, с. Засечное, стоимостью 39 548 772,0 руб.;

- Нежилое здание "Депо". общей пл. 1229,1 кв.м. кадастровый номер 58:24:0381301:8202, расположенное по адресу: Пензенская область, Пензенский р-н, с. Засечное, стоимостью 403 004 818,27 руб.

Недвижимое и движимое имущество, полученное безвозмездно ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» было передано на основании заключенных договоров в аренду ООО "Универсал Сервис" и ООО " Дилижанс Авто 7".

Администратором доходов от арендной платы за пользование недвижимым и движимым имуществом является Министерство государственного имущества Пензенской области.

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам

в отношении кредиторской задолженности

| Счет бухгалтерского учета | Показатель задолженности на отчетную дату всего, руб. | В том числе по сегменту 1, руб. | В том числе по сегменту 2, руб. | В том числе по сегменту 3, руб. | Итого по сегментам 1, 2 и 3, руб. | % задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20500000 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20900000 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 500,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам

в отношении дебиторской задолженности

| Счет бухгалтерского учета | Показатель задолженности на отчетную дату всего, руб. | В том числе по сегменту 1, руб. | В том числе по сегменту 2, руб. | В том числе по сегменту 3, руб. | Итого по сегментам 1, 2 и 3, руб. | % задолженности по сегментам 1,2 и 3 от общей суммы задолженности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20500000 | 301517800,00 | 301517800,00 | 0 | 0 | 301517800,00 | 100 |
| 20600000 | 18011,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20800000 | 5791,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20900000 | 5356,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30300000 | 245,62 | 245,62 | 0 | 0 | 245,62 | 100 |
| 30400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 301547204,84 | 301518045,62 | 0 | 0 | 301518045,62 | 99,99 |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2025 г. приведены в ф. 0503169 приложения.

Кредиторская задолженность на 01.01.2025 г. составляет 0,5 тыс. руб., в том числе:

по доходам – 0,5 тыс. руб., в том числе:

- счет 205.81- 0,5 тыс. руб. невыясненные поступления;

- счет 209.41- 0,03 руб. переплата по штрафу за неисполнение по контракту.

Дебиторская задолженность, всего -301 547,2 тыс. руб., в том числе:

по доходам – 301 523.2 тыс. руб., в том числе:

- счет 205.51 - 301 517,8 тыс. руб., в том числе:

-субсидия, иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое значение в целях внедрения автоматизированных и робототизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек) на 2025-2027 г. – 288 396,5 тыс. руб., в том числе долгосрочная – 249 664,1 тыс. руб.;

- субсидия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ. Возникающих при реализации мероприятий по развитию региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными фондами на 2026 г. – 13 121,3 тыс. руб., в том числе долгосрочная – 13 121,3 тыс. руб.;

- счет 309,36 - 5,4 тыс. руб. - переплата за услуги связи – 5,4 тыс. руб.

по расходам – 24,0 тыс. руб., в том числе:

- счет 206.21 – 15,7 тыс. руб. предоплата за знаки почтовой оплаты;

- счет 208.21– 5,8 тыс. руб. - выданы в подотчет знаки почтовой оплаты;

- счет 303.14 – 0,2 тыс. руб. - переплата (положительное сальдо) по единому налоговому платежу за декабрь;

- счет 206.23 – 2,3 тыс. руб. - авансовый платёж за электроэнергию за декабрь ООО " ТНС Энерго Пенза";

Сведения о финансовых вложениях по состоянию на 01.01.2025 г. приведены в ф. 0503171 приложения.

Финансовые вложения – участие в ГБУ «Безопасный регион» - 1 326 469,9 тыс. руб., участие в ГБУ ПО «Аэропорт города Пенза»» - 132 246,2 тыс. руб.,

Сведения по изменению валюты баланса  приведены в ф. 0503173 приложения.

- изменился показатель строки 101 «права пользования активами, из них долгосрочные» ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»;

- по строкам 260, 460, 520 изменился КЦСР.

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств. (ф. 0503175)

Раздел 4 "Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов"- проведено 217 закупок конкурентным способом в результате которых образовалась экономия 1 978,5 тыс. руб.

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178_СВ)

- остаток средств во временном распоряжении  составил 9 647 547,40 руб., средства перечислены поставщиками за обеспечение исполнения государственных контрактов.

В форме «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» (ф. 0503190) на начало и конец года отражены фактические затраты в сумме 1196,0 тыс. руб. на предпроектые работы:

концепция строительства автотранспортного предприятия в г. Пензе в р-не ул. Побочинская 598,0 тыс. руб.;

концепция строительства автотранспортного предприятия в с. Засечное пензенского района 598,0 тыс. руб.

Министерством не производилось отвлечение бюджетных средств в финансовые вложения (депозиты, акции, облигации, векселя, уставные фонды и т. п). Долговых обязательств по кредитам не имеется.

Недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей в отчетном году не установлено.

5. Прочие вопросы деятельности

Бюджетный учет осуществляется на основании оформленных надлежащим образом первичных документов. Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности  полностью осуществляется при помощи программы АС «Смета».

В отчетном периоде Министерством осуществлялись мероприятия по внутреннему контролю за соблюдением требований бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бюджетного учета и составлением отчетности.

В связи с отсутствием числового значения у всех показателей предусмотренных формами бюджетной отчетности, в составе бюджетной отчетности за 2024 год отсутствуют следующие формы отчетности:

-   таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризаций"

-  таблица 13 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектов бюджетной отчетности";

-   таблица 15 "Причины увеличения просроченной задолженности".

- форма 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»;

- форма 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;

- форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге»;

- форма 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале;

- форма 0503296 « Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета».

Инвентаризация имущества и обязательств Минцифры проведена по состоянию на 01.01.2025 г. в целях составления годовой бухгалтерской отчетности на основании приказа от 19.12.2024 № 275-о/д. Расхождений фактического наличия с данными бюджетного учета не установлено. Выверка расчетов с поставщиками, с внебюджетными фондами проведена. Расхождений не установлено.

Перед составлением годовой бюджетной отчетности в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» проведена инвентаризация имущества, финансовых активов на основании приказа от 02.12.2024 № 66лс.

По результатам проведения инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета не выявлены.

| Руководитель |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Руководитель планово- |  |  |
| экономической службы | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Главный |  |  |
| бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| "____" ____________ 20____г. |  |  |