Доклад

Об итогах реализации и оценке эффективности государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области»

Государственная программа Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области» утверждена постановлением Правительства Пензенской обл. от 05.11.2013 № 815-пП.

Ответственный исполнитель: Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Соисполнители: Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство здравоохранения Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, Министерство финансов Пензенской области, Министерство культуры и туризма Пензенской области, Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области, Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области, Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Общий объём ассигнований предусмотренный на 2022 год из бюджета Пензенской области составил 196 119,3 тыс. руб., за счет внебюджетных средств 1 961,1,0 тыс. руб .

Кассовые расходы за 2022 год 197 681,2 тыс. руб., что составляет 99,8% предусмотренных на 2022 год бюджетных ассигнований в размере 198 080,5 тыс. руб..

Не полное освоение предусмотренных на 2022 год бюджетных ассигнования по государственной программе сложилось из-за:

- экономии по командировочным расходам,

- возврата платежа за печатную продукцию,  в связи с тем, что поставщик в реквизитах договора на оказание услуг, указал ранее закрытый счет,

- отмены экспертизы контракта на поставку троллейбусов,

- экономии от проведения торгов,

- кредиторской задолженности.

Государственная программа состоит из 3 подпрограмм:

1. Информационный регион.

2. Электронное правительство Пензенской области.

3. Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере информационных технологий и связи.

1. Конкретные результаты реализации государственной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период

В рамках подпрограммы 1 «Информационный регион»

В течение 2022 года осуществлялась постоянная методологическая поддержка пользователей ЭСРН; производилась доработка и настройка ЭСРН в соответствии с изменениями в федеральном и региональном законодательстве, в том числе:

- выполнена доработка и настройка функционала по ежемесячной социальной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
в соответствии с изменениями в НПА, введёнными в действие с 01.04.2022,
а также выполнены работы по подключению ЭСРН к новой портальной форме заявления по названной услуге на Едином портале государственных услуг (далее- ЕПГУ);

- выполнена доработка и настройка в соответствии с поручением Президента РФ от 10.10.2020 № пр-1648, а именно произведена интеграция ЭСРН с портальными формами ЕПГУ для 13 государственных услуг.

- для 13 государственных услуг выполнена доработка и настройка в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.03.2022 № 277 «О направлении в личный кабинет заявителя в федеральной государственной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также результатов предоставления государственной или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

- выполнена доработка и настройка в соответствии с Указом Президента РФ от 27.08.2022 № 586 «О выплатах гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации».

- выполнена доработка и настройка в соответствии с приказом Роструда от 28.06.2022 № 163 «Об утверждении формы сведений о получателях мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и установлении способа их представления».

- произведены доработки и настройки в целях улучшения функциональных характеристик ЭСРН в соответствии с предложениями пользователей.

Институтом регионального развития заключен договор с ПАО «Ростелеком» по модернизации, лицензионной и технической поддержке программно-аппаратного комплекса "Электронная система образования Пензенской области (ЭСО)". В течении года проводилась постоянная техническая поддержка.

Проведено исследование информационных систем «Электронный социальный регистр населения Пензенской области» и «Программный комплекс «Катарсис». Разработаны модели угроз и проекты системы защиты; закуплены, установлены и настроены средства защиты информации; проведена аттестация и получен аттестат ФСБ РФ соответствия требованиям по защите информации.

В рамках подпрограммы 2 «Электронное правительство Пензенской области» в 2022 году:

Исполнительными органами власти региона приобретено 49 комплектов компьютерного оборудования.

# Департаментом по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области приобретены права использования системы сбора данных и право использования портала раскрытия информации.

В ходе обеспечение технической поддержки геоинформационной системы Ситуационного центра Губернатора Пензенской области проводилось консультационное обслуживание пользователей геоинформационной системы по работе с ГИС-Порталом в рабочие дни с 9:00 до 18:00., а также создание дополнительных картографических слоев. Проведено обновление слоя «Адресный план» путем удаления старых или добавления новых объектов в базу данных. Обеспечена интеграция с внешними информационными системами.

Министерством экономического развития и промышленности Пензенской области осуществлен прием и обработка поступающих обращений от пользователей ГИС АЦК-Госзаказ. За 2022 обработано 368 инцидентов по работе системы. В рамках организации взаимодействия с системой АЦК-Финансы Министерством создан  справочник поставщиков для нужд заказчиков Пензенской области. За 2022 года (с нарастающим итогом) в справочник внесено 1 679 контрагентов.

Завершено выполнение работ по государственному контракту по модернизации ГИС АЦК-Госзаказ в части настройки юридически значимого электронного документооборота от 25 января 2022 № 015520000092100020.

В рамках выполнения мероприятий по подготовке системы ГИС АЦК-Госзаказ к аттестации Министерством заключен контракт на оказание услуг по проведению обследования (аудита) ГИС АЦК-Госзаказ. 14.12.2022 исполнителем подготовлены и переданы все необходимые документы. Управлением ФСТЭК России по Приволжскому федеральному округу 27.12.2022г. согласована Модель угроз безопасности информации и Частное техническое задание. Также вышеуказанные документы находятся на согласовании в ФСБ России.

В рамках мероприятия 2.1.12 «Предоставление субсидии операторам подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, действующим в Пензенской области, на возмещение части затрат при организации широкополосных каналов связи на базе волоконно-оптических линий связи в малочисленных населенных пунктах Пензенской области» в 3 населенных пунктах Нижнеломовского района Пензенской области (Кривозерье, Кривошеевка, Новая Пятина) обеспечен доступ к информационно–телекоммуникационной сети "Интернет" по волоконно-оптическим линиям связи.

В рамках перехода на новую версию системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) проведены работы по обновлению и сопровождению системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области. Установлены 1050 рабочих мест.

Оказаны услуги по приведению информационной системы «Гостехнадзор Эксперт» в соответствие с законодательством РФ и проведение ее аттестации по требованиям безопасности информации (обследование информационной системы на предмет выполнения требований по защите информации и разработка модели угроз безопасности информации), осуществлено годовое сопровождение и модернизация информационной системы «Гостехнадзор Эксперт», информационная система «Гостехнадзор Эксперт» приведена в  соответствие с законодательством РФ, а так же  проведена ее аттестация по требованиям безопасности информации.

Исполнен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению официального веб-сайта Правительства Пензенской области, официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Пензенской области и официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области.

Основные результаты реализации проекта:

- создание методологического и технологического обеспечения для реализации положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8 - ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

- обеспечения доступа граждан к информации на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

- техническая поддержка решений для взаимодействия граждан и организаций с органами государственной власти и органами местного самоуправления Пензенской области.

Министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области создан и внедрен  программный комплекс по управлению портфелем инвестиционно-строительных проектов региона и формированию информационных моделей объектов капитального строительства Пензенской области.

В течении года проводилось техническое сопровождение 252 точек подключения (автоматизированных рабочих мест) информационной системы участков мировых судей, подключенных к ГАС "Правосудие" и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств (1 сервер и 31 точка VPN-сети) для публикации решений на официальных сайтах.

В рамках мероприятия по  сопровождению ЕМСПД проводилось сопровождение  159 точек подключения к единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области.

В рамках  сопровождения осуществлялось:

- круглосуточное поддержание работоспособности оборудования ЕМСПД;

- услуги по совместной технической поддержке защищенной сети в составе ЕМСПД

- консультации технических специалистов Заказчика, в т.ч. с использованием средств связи (по телефону, факсу, электронной почте и т.д.);

- консультации по вопросам эксплуатации оборудования;

- консультации по конфигурированию и настройкам оборудования;

- консультации по изменению или улучшению функциональных возможностей оборудования;

- удаленная диагностика оборудования, расположенного в узлах ЕМСПД (согласно утверждённому списку), и каналов передачи данных (качество физических соединений, выполнение соглашений о качестве предоставляемых услуг операторами связи и т.д.);

- диагностика каналов передачи данных на месте эксплуатации оборудования;

- профилактическое обслуживание оборудования;

- восстановление работоспособности оборудования, в том числе с использованием подменного фонда и выездом специалиста к месту эксплуатации оборудования;

- услуги по профилактическому техническому обслуживанию в соответствии с рекомендациями производителей оборудования;

- подключение организаций к ЕМСПД в связи с изменением расположения;

- подключение новых организаций к ЕМСПД;

- мониторинг состояния оборудования и каналов связи.

Министерством градостроительства и архитектуры Пензенской области в рамках мероприятия по созданию, эксплуатации и развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Пензенской области создана государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности в Пензенской области. Введена в эксплуатацию.

Министерством государственного имущества Пензенской области выполнен перевод государственной информационной системы в сфере управления имуществом Пензенской области под управление СУБД PostgreSQL и обновлению web-сервера с целью обеспечения совместимости с операционной системой семейства Linux.

Проведена аттестация ГИС в сфере управления имуществом Пензенской области на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации. Получен аттестат на соответствие требованиям в области защиты информации по приказу ФСТЭК России.

В рамках подпрограммы 3 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере информационных технологий и связи.

Оказывались услуги связи, страхования государственных гражданских служащих, проводилось обслуживание кондиционера, проводилась закупка канцелярских товаров.

Осуществлены расходы на обеспечение деятельности аппарата Министерства информационных технологий, транспорта и связи Пензенской области (исполнение установленных функций и полномочий).

Произведена выплата заработной платы, уплачены налоговые отчисления, оплачены командировочные расходы, осуществлена прокладка, монтаж и настройка телефонной станции.

2. Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программы, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, согласно плану реализации

Мероприятие 2.1.5 «Обеспечение деятельности СЦ:

- привлечение юридических и физических лиц для подготовки информационно-аналитических материалов и экспертных оценок по темам мероприятий, проводимых в СЦ;

- проведение модернизации, приобретение оборудования, его монтаж, настроечные и профилактические работы;

- ремонт оборудования, устранение неисправностей;

- приобретение комплектующих и расходных материалов»

Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2500,0 тыс. руб., кассовое исполнение 2218,8 тыс. руб. Процент освоения средств – 88,8.

Услуги в рамках 2 заключенных государственных контрактов оказаны исполнителем полностью. Однако оба контракта в рамках мероприятия заключены в электронном виде. Оплата производилась помесячно в равных долях, по итогу подписания ежемесячного акта выполненных работ, поступающего по единой информационной системе в сфере закупок. Акт за декабрь поступил 31.12.2022 года, в последний день месяца оказания услуг. В связи с этим образовалась кредиторская  задолженность по оплате, которая оплачена в феврале 2023 года. Министерством финансов Пензенской области в рамках 2023 года выделено дополнительное финансирование на данные цели в размере 281 250 руб.

Мероприятие 2.3.2. «Увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 4 Мбит/с»

Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1545, 5 тыс. руб., кассовое исполнение 1493,1 тыс. руб. Процент освоения средств – 96,6

52368,91 коп.  по мероприятию составила экономия от торгов. Возращены в бюджет Пензенской области.  С предложением о внесении изменений в объемы финансирования соисполнитель по данному мероприятию не выходил.

Мероприятие 3.1.1 «Осуществление установленных функций в сфере руководства и управления органов государственной власти Пензенской области»

Исполнитель - Министерство  цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 35840,9 тыс. руб., кассовое исполнение 35776,2 тыс. руб. Процент освоения средств – 99,8.

Мероприятие исполнено не полностью в связи с:

остатком средств на оплату командировочных расходов, т.к. была отменена запланированная на декабрь 2022 г.  командировка Министра,

вернулся платеж за печатную продукцию,  в связи с тем, что поставщик в реквизитах договора на оказание услуг, указал ранее закрытый счет,

отменена экспертиза контракта на поставку троллейбусов, контракт не исполнен в срок, экспертиза не проведена.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограмм)

На реализацию государственной программы и достижение целевых показателей повлияли следующие факторы:

- новые правила оплаты по государственным контрактам, заключенным в электронном виде;

- неисполнение подрядчиками условий заключенных государственных контрактов;

- несвоевременная работа (либо полное ее отсутствие по некоторым мероприятиям) соисполнителей госпрограммы (Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области) по предоставлению предложений о внесении изменений в объемы финансирования мероприятий.

Эффективность реализации государственной программы в 2022 году составила 0,98 и признается высокой.