
Доклад 
Об итогах реализации и оценке эффективности государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области»

Государственная программа Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области» утверждена постановлением Правительства Пензенской обл. от 05.11.2013 № 815-пП.
Ответственный исполнитель: Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. 
Соисполнители: Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство здравоохранения Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, Министерство финансов Пензенской области, Министерство культуры и туризма Пензенской области, Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области, Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области, Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
Общий объём ассигнований предусмотренный на 2022 год из бюджета Пензенской области составил 196 119,3 тыс. руб., за счет внебюджетных средств 1 961,1,0 тыс. руб .
Кассовые расходы за 2022 год 197 681,2 тыс. руб., что составляет 99,8% предусмотренных на 2022 год бюджетных ассигнований в размере 198 080,5 тыс. руб.. 
Не полное освоение предусмотренных на 2022 год бюджетных ассигнования по государственной программе сложилось из-за:
· экономии по командировочным расходам, 
· возврата платежа за печатную продукцию,  в связи с тем, что поставщик в реквизитах договора на оказание услуг, указал ранее закрытый счет, 
· отмены экспертизы контракта на поставку троллейбусов, 
· экономии от проведения торгов,
· кредиторской задолженности.

Государственная программа состоит из 3 подпрограмм:
1. Информационный регион.
2. Электронное правительство Пензенской области.
3. Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере информационных технологий и связи.

1. Конкретные результаты реализации государственной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период

В рамках подпрограммы 1 «Информационный регион»
В течение 2022 года осуществлялась постоянная методологическая поддержка пользователей ЭСРН; производилась доработка и настройка ЭСРН в соответствии с изменениями в федеральном и региональном законодательстве, в том числе:
- выполнена доработка и настройка функционала по ежемесячной социальной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
в соответствии с изменениями в НПА, введёнными в действие с 01.04.2022,
а также выполнены работы по подключению ЭСРН к новой портальной форме заявления по названной услуге на Едином портале государственных услуг (далее- ЕПГУ);
- выполнена доработка и настройка в соответствии с поручением Президента РФ от 10.10.2020 № пр-1648, а именно произведена интеграция ЭСРН с портальными формами ЕПГУ для 13 государственных услуг.
- для 13 государственных услуг выполнена доработка и настройка в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.03.2022 № 277 «О направлении в личный кабинет заявителя в федеральной государственной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также результатов предоставления государственной или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
- выполнена доработка и настройка в соответствии с Указом Президента РФ от 27.08.2022 № 586 «О выплатах гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации».
- выполнена доработка и настройка в соответствии с приказом Роструда от 28.06.2022 № 163 «Об утверждении формы сведений о получателях мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и установлении способа их представления».
- произведены доработки и настройки в целях улучшения функциональных характеристик ЭСРН в соответствии с предложениями пользователей.
Институтом регионального развития заключен договор с ПАО «Ростелеком» по модернизации, лицензионной и технической поддержке программно-аппаратного комплекса "Электронная система образования Пензенской области (ЭСО)". В течении года проводилась постоянная техническая поддержка.
Проведено исследование информационных систем «Электронный социальный регистр населения Пензенской области» и «Программный комплекс «Катарсис». Разработаны модели угроз и проекты системы защиты; закуплены, установлены и настроены средства защиты информации; проведена аттестация и получен аттестат ФСБ РФ соответствия требованиям по защите информации.

В рамках подпрограммы 2 «Электронное правительство Пензенской области» в 2022 году:
Исполнительными органами власти региона приобретено 49 комплектов компьютерного оборудования.
Департаментом по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области приобретены права использования системы сбора данных и право использования портала раскрытия информации.
В ходе обеспечение технической поддержки геоинформационной системы Ситуационного центра Губернатора Пензенской области проводилось консультационное обслуживание пользователей геоинформационной системы по работе с ГИС-Порталом в рабочие дни с 9:00 до 18:00., а также создание дополнительных картографических слоев. Проведено обновление слоя «Адресный план» путем удаления старых или добавления новых объектов в базу данных. Обеспечена интеграция с внешними информационными системами. 
Министерством экономического развития и промышленности Пензенской области осуществлен прием и обработка поступающих обращений от пользователей ГИС АЦК-Госзаказ. За 2022 обработано 368 инцидентов по работе системы. В рамках организации взаимодействия с системой АЦК-Финансы Министерством создан  справочник поставщиков для нужд заказчиков Пензенской области. За 2022 года (с нарастающим итогом) в справочник внесено 1 679 контрагентов.
Завершено выполнение работ по государственному контракту по модернизации ГИС АЦК-Госзаказ в части настройки юридически значимого электронного документооборота от 25 января 2022 № 015520000092100020. 
В рамках выполнения мероприятий по подготовке системы ГИС АЦК-Госзаказ к аттестации Министерством заключен контракт на оказание услуг по проведению обследования (аудита) ГИС АЦК-Госзаказ. 14.12.2022 исполнителем подготовлены и переданы все необходимые документы. Управлением ФСТЭК России по Приволжскому федеральному округу 27.12.2022г. согласована Модель угроз безопасности информации и Частное техническое задание. Также вышеуказанные документы находятся на согласовании в ФСБ России. 
В рамках мероприятия 2.1.12 «Предоставление субсидии операторам подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, действующим в Пензенской области, на возмещение части затрат при организации широкополосных каналов связи на базе волоконно-оптических линий связи в малочисленных населенных пунктах Пензенской области» в 3 населенных пунктах Нижнеломовского района Пензенской области (Кривозерье, Кривошеевка, Новая Пятина) обеспечен доступ к информационно–телекоммуникационной сети "Интернет" по волоконно-оптическим линиям связи.
В рамках перехода на новую версию системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) проведены работы по обновлению и сопровождению системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области. Установлены 1050 рабочих мест.
Оказаны услуги по приведению информационной системы «Гостехнадзор Эксперт» в соответствие с законодательством РФ и проведение ее аттестации по требованиям безопасности информации (обследование информационной системы на предмет выполнения требований по защите информации и разработка модели угроз безопасности информации), осуществлено годовое сопровождение и модернизация информационной системы «Гостехнадзор Эксперт», информационная система «Гостехнадзор Эксперт» приведена в  соответствие с законодательством РФ, а так же  проведена ее аттестация по требованиям безопасности информации. 
Исполнен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению официального веб-сайта Правительства Пензенской области, официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Пензенской области и официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области.
Основные результаты реализации проекта:
- создание методологического и технологического обеспечения для реализации положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8 - ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- обеспечения доступа граждан к информации на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
- техническая поддержка решений для взаимодействия граждан и организаций с органами государственной власти и органами местного самоуправления Пензенской области.
Министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области создан и внедрен  программный комплекс по управлению портфелем инвестиционно-строительных проектов региона и формированию информационных моделей объектов капитального строительства Пензенской области. 
В течении года проводилось техническое сопровождение 252 точек подключения (автоматизированных рабочих мест) информационной системы участков мировых судей, подключенных к ГАС "Правосудие" и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств (1 сервер и 31 точка VPN-сети) для публикации решений на официальных сайтах.
В рамках мероприятия по  сопровождению ЕМСПД проводилось сопровождение  159 точек подключения к единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области.
В рамках  сопровождения осуществлялось:
· круглосуточное поддержание работоспособности оборудования ЕМСПД;
· услуги по совместной технической поддержке защищенной сети в составе ЕМСПД
· консультации технических специалистов Заказчика, в т.ч. с использованием средств связи (по телефону, факсу, электронной почте и т.д.);
· консультации по вопросам эксплуатации оборудования;
· консультации по конфигурированию и настройкам оборудования;
· консультации по изменению или улучшению функциональных возможностей оборудования; 
· удаленная диагностика оборудования, расположенного в узлах ЕМСПД (согласно утверждённому списку), и каналов передачи данных (качество физических соединений, выполнение соглашений о качестве предоставляемых услуг операторами связи и т.д.); 
· диагностика каналов передачи данных на месте эксплуатации оборудования;
· профилактическое обслуживание оборудования;
· восстановление работоспособности оборудования, в том числе с использованием подменного фонда и выездом специалиста к месту эксплуатации оборудования;
· услуги по профилактическому техническому обслуживанию в соответствии с рекомендациями производителей оборудования;
· подключение организаций к ЕМСПД в связи с изменением расположения;
· подключение новых организаций к ЕМСПД;
· мониторинг состояния оборудования и каналов связи.
Министерством градостроительства и архитектуры Пензенской области в рамках мероприятия по созданию, эксплуатации и развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Пензенской области создана государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности в Пензенской области. Введена в эксплуатацию.
Министерством государственного имущества Пензенской области выполнен перевод государственной информационной системы в сфере управления имуществом Пензенской области под управление СУБД PostgreSQL и обновлению web-сервера с целью обеспечения совместимости с операционной системой семейства Linux. 
Проведена аттестация ГИС в сфере управления имуществом Пензенской области на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации. Получен аттестат на соответствие требованиям в области защиты информации по приказу ФСТЭК России.
В рамках подпрограммы 3 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере информационных технологий и связи.
Оказывались услуги связи, страхования государственных гражданских служащих, проводилось обслуживание кондиционера, проводилась закупка канцелярских товаров.
Осуществлены расходы на обеспечение деятельности аппарата Министерства информационных технологий, транспорта и связи Пензенской области (исполнение установленных функций и полномочий).
Произведена выплата заработной платы, уплачены налоговые отчисления, оплачены командировочные расходы, осуществлена прокладка, монтаж и настройка телефонной станции.



2. Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программы, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, согласно плану реализации

Мероприятие 2.1.5 «Обеспечение деятельности СЦ:
- привлечение юридических и физических лиц для подготовки информационно-аналитических материалов и экспертных оценок по темам мероприятий, проводимых в СЦ;
- проведение модернизации, приобретение оборудования, его монтаж, настроечные и профилактические работы;
- ремонт оборудования, устранение неисправностей;
- приобретение комплектующих и расходных материалов»
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2500,0 тыс. руб., кассовое исполнение 2218,8 тыс. руб. Процент освоения средств – 88,8.
Услуги в рамках 2 заключенных государственных контрактов оказаны исполнителем полностью. Однако оба контракта в рамках мероприятия заключены в электронном виде. Оплата производилась помесячно в равных долях, по итогу подписания ежемесячного акта выполненных работ, поступающего по единой информационной системе в сфере закупок. Акт за декабрь поступил 31.12.2022 года, в последний день месяца оказания услуг. В связи с этим образовалась кредиторская  задолженность по оплате, которая оплачена в феврале 2023 года. Министерством финансов Пензенской области в рамках 2023 года выделено дополнительное финансирование на данные цели в размере 281 250 руб.

Мероприятие 2.3.2. «Увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 4 Мбит/с»
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1545, 5 тыс. руб., кассовое исполнение 1493,1 тыс. руб. Процент освоения средств – 96,6
52368,91 коп.  по мероприятию составила экономия от торгов. Возращены в бюджет Пензенской области.  С предложением о внесении изменений в объемы финансирования соисполнитель по данному мероприятию не выходил.

Мероприятие 3.1.1 «Осуществление установленных функций в сфере руководства и управления органов государственной власти Пензенской области»
Исполнитель - Министерство  цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 35840,9 тыс. руб., кассовое исполнение 35776,2 тыс. руб. Процент освоения средств – 99,8.
Мероприятие исполнено не полностью в связи с:
 остатком средств на оплату командировочных расходов, т.к. была отменена запланированная на декабрь 2022 г.  командировка Министра, 
вернулся платеж за печатную продукцию,  в связи с тем, что поставщик в реквизитах договора на оказание услуг, указал ранее закрытый счет, 
отменена экспертиза контракта на поставку троллейбусов, контракт не исполнен в срок, экспертиза не проведена.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограмм) 

На реализацию государственной программы и достижение целевых показателей повлияли следующие факторы:
· новые правила оплаты по государственным контрактам, заключенным в электронном виде;
· неисполнение подрядчиками условий заключенных государственных контрактов;
· несвоевременная работа (либо полное ее отсутствие по некоторым мероприятиям) соисполнителей госпрограммы (Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области) по предоставлению предложений о внесении изменений в объемы финансирования мероприятий.


[bookmark: _GoBack]Эффективность реализации государственной программы в 2022 году составила 0,98 и признается высокой.
