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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	
	4 мая 2023 г.
	№
	374-рП

	
г.Пенза



Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Формирование информационного общества 
в Пензенской области" на очередной финансовый 2023 год


В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области 
от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 815-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Формирование информационного общества в Пензенской области" 
(с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 21.04.2023 № 4006-ЗПО "О Правительстве Пензенской области":
1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Пензенской области "Формирование информационного общества в Пензенской области" на очередной финансовый 2023 год.
2. Признать утратившими силу:
2.1. распоряжение Правительства Пензенской области от 31.03.2022 
№ 210-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Формирование информационного общества в Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год";
2.2. распоряжение Правительства Пензенской области от 07.07.2022 № 440-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Формирование информационного общества 
в Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2022 № 210-рП";
2.3. распоряжение Правительства Пензенской области от 29.12.2022 № 989-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Формирование информационного общества 
в Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2022 № 210-рП".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы телекоммуникаций и средств связи.



	Председатель Правительства Пензенской области
	
    Н.П. Симонов
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П Л А Н  
реализации государственной программы Пензенской области 
"Формирование информационного общества в Пензенской области" на очередной финансовый 2023 год


	Номер основного мероприятия (регионального проекта, мероприятия 
в соответствии 
с номером перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия
(регионального проекта), 
мероприятия
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия
	Единица
измере-ния
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей
реализации мероприятия


	
	
	
	
	I квартал
	I полу-годие
	9 месяцев
	год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1 "Информационный регион"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.2. (Н03-4)
	Региональный проект 
"Цифровая образовательная среда"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.2.1.
	Модернизация и техническая 
поддержка ЭСО, ее модулей:
"Web-образование", "Мониторинг",
"Детские сады", "ССУЗы", "Среда дистанционного обучения",
"Хостинг сайтов", "Образовательные ресурсы" и Центра обработки данных ЭСО, Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО)
	I квартал - IV квартал

Количество образовательных организаций (корпусов, филиалов), охваченных систематическим электронным мониторингом эффективности и качества деятельности образовательных организаций, расположенных на территории области (техническая и лицензионная поддержка программно-аппаратного комплекса ЭСО), штук/Передача информации в межведомственную систему учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам
	шт.
	1300/ежед-невно
	1300/ежед-дневно
	1300/ежед-невно
	1300/ежед-невно

	1.5.
	Основное мероприятие 1.5 
"Внедрение современных ИКТ 
в социальную сферу"
	х
	
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	Х

	1.5.1
	Доработка автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области" в целях выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 № 1342 "О Единой государственной информационной системе социального обеспечения", а также с целью организации информационного взаимодействия с РИАМС ПроМед
	III квартал 

Количество органов социальной защиты населения Пензенской области, в которых осуществлен перевод предоставления муниципальных услуг на платформу "Электронного социального регистра населения" / Количество видов сведений, разработанных, протестированных и выведенных в продуктивный контур СМЭВ 3.0 для взаимодействия с единой государственной информационной системой социального обеспечения 
	шт.
	-
	-
	0/1
	0/1

	1.5.3.
	Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области" Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и организаций социального обслуживания граждан Пензенской области
	I квартал - IV квартал

Постоянная 
методологическая поддержка одной информационной системы
	ед.
	1
	1
	1
	1

	1.5.7.
	Техническая поддержка социального портала 
Пензенской области
	I квартал - IV квартал
Техническая поддержка одного портала
	ед.
	1
	1
	1
	1

	2
	Подпрограмма 2 
"Электронное правительство 
Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	Х

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1. 
"Развитие и поддержка инфраструктуры "электронного правительства"
	х
	х
	х
	х
	х
	Х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	Х

	2.1.3.
	Приобретение, поставка 
программного обеспечения, а также сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления Пензенской области
	I квартал - IV квартал

Количество 
приобретенных программных продуктов /количество сопровождаемых ИСС
(Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области)

	ед./шт.
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1

	
	
	I квартал - IV квартал

Количество приобретений доступа к АПК/Количество приобретения услуг по техническому сопровождению/ Количество приобретения прав использования системы сбора данных / Количество приобретения прав использования портала раскрытия информации
(Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения 
Пензенской области)
	ед./ед./
ед./ед.
	1/1/1/1
	1/1/1/1
	1/1/1/1
	1/1/1/1

	2.1.5

	Обеспечение деятельности СЦ: 
- привлечение юридических и физических лиц для подготовки информационно-аналитических материалов и экспертных оценок по темам мероприятий, 
проводимых в СЦ; 
- проведение модернизации, приобретение оборудования, его монтаж, настроечные и профилактические работы; 
- ремонт оборудования, устранение неисправностей; 
- приобретение комплектующих и 
расходных материалов
	I квартал - IV квартал
Создание информационных систем для Ситуационного центра Губернатора Пензенской области/ Сопровождение информационных систем для Ситуационного центра Губернатора 
Пензенской области
	шт./шт.

	0/2

	0/2
	0/2

	0/2


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7 
	Сопровождение, модернизация и  аттестация государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области "Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ"

	I квартал - IV квартал

Ежемесячное сопровождение одной автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области в части автоматизации процесса контроля и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области (ед.) / Модернизация одной автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области в части автоматизации процесса контроля и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области (ед.)/ Аттестация одной автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области в части автоматизации процесса контроля и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области (ед.)
	ед./ед.

	1/0/0

	1/0/0
	1/0/1
	1/1/1

	2.1.8
	Реализация функций ГБУ Пензенской области "Безопасный регион" в части обеспечения функционирования инфраструктуры 
электронного правительства 
Пензенской области
	I квартал - IV квартал
Осуществление расходов на обеспечение деятельности аппарата ГБУ Пензенской области "Безопасный регион" (исполнение установленных функций и полномочий) (человек)/
Количество приобретенного компьютерного оборудования, штук
	чел./шт.
	42/0
	42/0
	42/0
	42/0

	2.1.9
	Развитие портала государственных и муниципальных услуг. 
Перевод услуг (функций) 
в электронный вид 
с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг. 
Обучение государственных и муниципальных служащих 
в рамках оказания государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде. Развитие универсальной электронной карты 
на территории 
Пензенской области
	I квартал - IV квартал

Количество посещений регионального портала государственных и муниципальных услуг 
в месяц
	посе-щений
	23250
	23500
	23750
	24000

	2.1.14
	Сопровождение и модернизация автоматизированной информационной системы "Гостехнадзор-эксперт"

	I квартал - IV квартал

Ежемесячное сопровождение автоматизированной информационной системы "Гостехнадзор-эксперт" / Модернизация автоматизированной информационной системы "Гостехнадзор-эксперт"
	ед./ед. 
	1/0
	1/0
	1/0
	1/0

	2.1.15
	Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
	IV квартал

Доля региональных МСЗУ, оказываемых в субъекте Российской Федерации 
в электронном виде 
посредством ВИС 
с применением ЦАР, 
от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в субъекте Российской Федерации, %
	%
	-
	-
	-
	30

	2.1.16
	Развитие и сопровождение электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), в том числе обучение сотрудников
	I квартал - IV квартал

Количество ИОГВ, ОМСУ и иных организаций, в которых осуществляется сопровождение СЭДД
	ед.
	58
	58
	58
	58

	2.1.17
	Обеспечение доступа к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая приобретение оборудования
	
I квартал - IV квартал

Количество посещений портала Правительства Пензенской области в сутки
	посе-щений
	30250
	30500
	30750
	31000

	2.1.20
	Развитие, сопровождение, модернизация и содержание каналов связи, предназначенных для организации единой мультисервисной сети передачи данных региона, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области (далее - ЕМСПД), а также комплексных систем информационной безопасности, региональных информационных систем и инфраструктуры "электронного правительства"
	I квартал - IV квартал

Техническое сопровождение оборудования точек подключения к единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований Пензенской области 
	ед.
	123
	123
	123
	123

	2.1.21
	Приобретение права использования (доступа) программного обеспечения (далее - ПО) «Платформа тарифного регулирования"
	I квартал - IV квартал

Количество приобретений доступа к ПО, ед./Количество приобретения прав использования ПО в части прогнозирования и контроля влияния тарифных решений на индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
	ед./ед.
	1/1
	1/1
	1/1
	1/1

	2.3.
	Основное мероприятие 2.3. 
"Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	Х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	Х

	2.3.1.
	Техническое обслуживание информационной системы Министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
	I квартал - IV квартал

Техническое сопровождение информационной системы участков мировых судей, подключенных 
к ГАС "Правосудие" и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств для публикации решений на официальных сайтах, включающей в себя:
автоматизированные рабочие места/сервер/ точка 
VPN-сети
	ед./ед./
ед.
	292 /1/33 
	292/1/33
	292/1/33
	292/1/33

	2.3.2








	Увеличение скорости подключения 
к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" не менее 4 Мбит/с

	I квартал - IV квартал 

Количество ИОГВ, 
участков мировых судей, подведомственных государственных казенных учреждений, увеличение скорости подключения 
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на которых 
не менее 4 Мбит/с
	ед.

	77

	77

	77

	77


	2.3.4
	Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники 
для обновления парка компьютеров, отслуживших 
5 лет и более

	 I квартал

Количество рабочих мест, 
на которых произведена замена компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более
	ед.
	10
	10
	10
	10

	2.6
	Основное мероприятие 2.6 "Создание, эксплуатация и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.6.1
	Внедрение и сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Пензенской области 
(далее - ГИС ОГД)
	IV квартал
Развитие функциональных возможностей системы ГИСОГД, количество подключённых модулей, 
ед./ техническая и консультационная поддержка, ед.
	ед./ед.
	0/0
	0/0
	0/0
	1/0

	2.8
	Основное мероприятие 2.8 "Сопровождение
и развитие ГИС управление имуществом Пензенской
области" (далее -ГИС УИ)
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.8.1
	Сопровождение ГИС УИ Пензенской
области
	III -IV квартал

Количество мероприятий 
по сопровождению, проводимых в год
	ед.
	-
	-
	1
	1

	3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере информационных технологий и связи"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3.1
	Основное мероприятие 3.1 "Реализация функций Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области"
	
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Осуществление 
установленных функций 
в сфере руководства и управления органов государственной власти Пензенской области
	I квартал - IV квартал

Осуществление расходов на обеспечение деятельности аппарата Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (исполнение установленных функций и полномочий) 
	чел.
	29
	29
	29
	29
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