
Отчет о реализации государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области», утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 815-пП (с последующими изменениями)
за 9 месяцев

Государственная программа Пензенской области: «Формирование информационного общества в Пензенской области». 
Ответственный исполнитель: Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. 
[bookmark: _GoBack]Соисполнители: Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области, Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
Информация об исполнении бюджетных ассигнований:
Общий объём ассигнований предусмотренный на 2023 год из бюджета Пензенской области 211 893,0 тыс.руб., кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года  101 433,3 тыс. руб. ( 47,9 % ). 

Подпрограмма 1 «Информационный регион»
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Мероприятие 1.2.1. «Модернизация и техническая поддержка ЭСО, ее модулей: "Web-образование", "Мониторинг", "Детские сады", "ССУЗы", "Среда дистанционного обучения", "Хостинг сайтов", "Образовательные ресурсы" и Центра обработки данных ЭСО, Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО)»
Исполнитель –Министерство образования Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 28137,8 тыс. руб. кассовое исполнение 23112,1 тыс. руб. Процент освоения средств – 82,1 %.
Институтом регионального развития 30.12.2022 заключен договор              № ЗП212996 на "Оказание услуг по модернизации, лицензионной и технической поддержке Государственной информационной системы «Электронная система образования Пензенской области». 
В течении 9 месяцев 2023 года к системе «Электронная система образования Пензенской области» были подключены и продолжили работу 1300 образовательных организации региона. Осуществлялась техническая и лицензионная поддержка программно-аппаратного комплекса ЭСО.
Ежедневно осуществлялась передача информации в межведомственную систему учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.

Основное мероприятие 1.4. «Внедрение современных ИКТ в систему в сфере культуры и архива»
Мероприятие 1.4.1. Поставка компьютерного, периферийного оборудования (принтер, сканер и другие) и мультимедийного оборудования для организаций культуры и архива Пензенской области (расширение информационных технологий и оцифровка)
Исполнитель – Министерство по делам архивов Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2930,0 тыс. руб. кассовое исполнение 0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0. 
ГБУ "Государственный архив Пензенской области" заключен государственный контракт от 11.09.2023 на поставку комплекса планетарного сканирования. Согласно условиям контракта, срок поставки 19.10.2023. Оплата после выполненных работ.

Основное мероприятие 1.5 «Внедрение современных ИКТ в социальную сферу»

Мероприятие 1.5.1. Доработка автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области" в целях выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 № 1342 "О Единой государственной информационной системе социального обеспечения», а также с целью организации информационного взаимодействия с РИАМС ПроМед» 
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 160,0 тыс. руб. кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0. 
Заключён контракт на сумму 160,0 тыс.руб. на период с 21.08.2023 по 30.11.2023 г.г. Оплата по факту выполненных работ.

Мероприятие 1.5.2 «Техническая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области" Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и организаций социального обслуживания граждан Пензенской области» 
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 900,0 тыс. руб. кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0. 
Плановый объем финансирования на год по мероприятию указан в соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области от 29.08.2023 года № 723-пП «О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Изменения в госпрограмму и План реализации разрабатываются. Срок исполнения работ по контрактам 4 квартал 2023 года
Заключены контракты на сумму 300,0 тыс.руб. на период с 08.09.2023 по 10.12.2023 и на сумму 600,0 тыс.руб. на период с 08.09.2023 по 10.12.2023. 
Проводится техническая поддержка 35 рабочих площадок информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области".

Мероприятие 1.5.3 «Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области" Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и организаций социального обслуживания граждан Пензенской области» 
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 4973,3 тыс. руб. кассовое исполнение 3155,6 тыс. руб. Процент освоения средств – 63,5. 
Плановый объем финансирования на год по мероприятию указан в соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области "О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Изменения в госпрограмму разрабатываются.
В течении 9 месяцев  2023 года:
осуществлялась постоянная методологическая поддержка пользователей ЭСРН; 
производились доработка и настройка ЭСРН в соответствии с изменениями в федеральном и региональном законодательстве, в том числе, а также замечаниями пользователей.

Мероприятие 1.5.7 «Техническая поддержка социального портала Пензенской области» 
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 600,0 тыс. руб. кассовое исполнение 400,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 66,7.
В отчетном периоде осуществлялась консультационная поддержка пользователей социального портала Пензенской области, а так же техническое сопровождение веб-сервиса socpnz.ru и его поддоменов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мероприятие 1.5.8 «Приобретение оборудования для обеспечения мобильного доступа к модулю системы долговременного ухода информационной системы «Электронный социальный регистр населения Пензенской области»
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1840,0 тыс. руб. кассовое исполнение 0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0.
Заключён и исполнен контракт на сумму 1092,394 тыс.руб. на приобретение сервера для обеспечения мобильного доступа к модулю системы долговременного ухода ГИС "Электронный социальный регистр населения Пензенской области". Оплата произведена в октябре.
Подготовлена заявка на приобретение межсетевого экрана для сервера обеспечения мобильного доступа к модулю системы долговременного ухода ГИС "Электронный социальный регистр населения Пензенской области" на сумму 717,4 тыс.руб. Заявка передана в Управления по регулированию контрактной системы и закупкам. Поставка и оплата будут произведены до конца 2023 г.


Подпрограмма 2 «Электронное правительство Пензенской области»

Основное мероприятие 2.1. «Развитие и поддержка инфраструктуры «Электронного правительства»

Мероприятие 2.1.2 «Приобретение, поставка компьютерного и серверного оборудования в исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные автономные, казенные, бюджетные учреждения Пензенской области, в том числе в целях обновления парка компьютерного оборудования, отслужившего срок 5 лет и более»
	Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области, Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 614,10 тыс. руб. кассовое исполнение 1300,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 36,0 %.
Плановый объем финансирования на год по мероприятию указан в соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области "О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Изменения в госпрограмму разрабатываются.
Министерством градостроительства и архитектуры Пензенской области, Министерством образования Пензенской области, Министерством цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области приобретены 36 единица компьютерного оборудования, 4 многофункциональных устройств и 2 принтера для создания рабочих мест государственных гражданских служащих.

Мероприятие 2.1.3 «Приобретение, поставка программного обеспечения, а также сопровождение информационно-справочных систем (далее – ИСС)» для исполнительных органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления Пензенской области
	Исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2346,0 тыс. руб. кассовое исполнение 696,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 29,7 %.
Министерством жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области заключены договора на приобретение доступа к АПК, приобретение услуг по техническому сопровождению, приобретение прав использования системы сбора данных, приобретение прав использования портала раскрытия информации. Продлен доступ на срок до 31.12.2023 года. 
Плановый объем финансирования на год по мероприятию указан в соответствии с постановлениями Правительства Пензенской области "О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Изменения в госпрограмму разрабатываются.
В настоящее время проводится подготовка конкурсной документации на сумму 1 300,00 тыс. На сумму 350,00 тыс. идет процедура заключения договора. Полное освоение денежных средств мероприятию запланировано на 4 квартал 2023 г.


Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 196,6 тыс. руб., кассовое исполнение 130,7 тыс. руб. Процент освоения средств – 66,5 %.
Министерством цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области заключен договор на основании которого в отчет периоде 2023 года на постоянной основе осуществляется одномоментный доступ 20 пользователей к 8 экземплярам Системы КонсультанатПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения. 

Мероприятие 2.1.5 «Обеспечение деятельности СЦ:
- привлечение юридических и физических лиц для подготовки информационно-аналитических материалов и экспертных оценок по темам мероприятий, проводимых в СЦ;
- проведение модернизации, приобретение оборудования, его монтаж, настроечные и профилактические работы;
- ремонт оборудования, устранение неисправностей;
- приобретение комплектующих и расходных материалов»
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 49 569,1 тыс. руб., кассовое исполнение 1590,9 тыс. руб. Процент освоения средств – 3,2.
В ходе обеспечение технической поддержки геоинформационной системы Ситуационного центра Губернатора Пензенской области проводилось консультационное обслуживание пользователей геоинформационной системы по работе с ГИС-Порталом в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
Осуществлена загрузка данных и публикация слоёв адресного плана. 
Обновлены данные на слоях: Роскомнадзор-GSM, Роскомнадзор-LTE, Роскомнадзор-PPC, «Территориальные (земельные ресурсы) перспективного инвестиционного развития», «Инвестиционные площадки и преференциальные режимы» в приложении «Инвестиционные площадки»
Проведены работы по обновлению и загрузке данных на слоях:
·  «Комплексы ФВФ» из модуля М2;
· ПДД и МВД ИЦ.
Зарегистрированы новые пользователи ГИС-портала.
Проведет комплекс работ по построению нового Ситуационного центра Губернатора Пензенской области. Заключены государственные контракты:
№ 5-К-2023 от 30.06.2023 на сумму 32 057 683 руб. на поставку оборудования для Ситуационного центра. Срок выполнения работ до 15.10.2023, оплата после выполнения работ 
№ 7-К-2023 от 04.09.2023 на сумму 1 770 000 руб. на оказание услуг по модернизации Ситуационного центра Губернатора Пензенской области. Срок оказания услуг до 31.12.2023. Оплата после выполненных работ 
№ 8-К-2023 от 26.09.2023 на сумму 2 999 960 руб. на оказание услуг на спецпроверку оборудования для СЦ Губернатора Пензенской области. Срок оказания услуг до 01.11.2023, оплата после окончания работ.
Работы в рамках заключенных контрактов идут в соответствие с графиком выполняемых работ по контракту.

Мероприятие 2.1.7 «Сопровождение и модернизация государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ»
Исполнитель – Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 15300,8 тыс. руб., кассовое исполнение 4 889,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 32. 
Освоение средств бюджета идет в соответствие с графиком выполняемых работ по контракту. В связи с тем, что документ о приемке по третьему этапу государственного контракта от 26.12.2022 года на оказание услуг по сопровождению ГИС АЦК-Госзаказ поступил 30.09.2023 года, оплата в части исполнения третьего этапа по контракту на сопровождение ГИС АЦК-Госзаказ будет осуществлена Министерством в срок до 17.10.2023 года. Дополнительно, завершена подача заявок на аукцион на оказание услуг
по предоставлению неисключительного права использования программных средств криптографической защиты информации на сумму 271 700 рублей. Подано 7 заявок участников, закупка находится на этапе работы комиссии.
Также на этапе подачи заявок находится закупка на выполнение работ по модернизации ГИС АЦК-Госзаказ на сумму 4 767 200 рублей. Срок окончания подачи заявок 09.10.23 года. Исполнение по указанным закупкам запланировано на 4 квартал 2023 года.
На основании изложенного, исполнение мероприятия государственной программы составляет менее 40% по состоянию на 30.09.2023 года.
Приемка и оплата за 3 квартал в рамках мероприятия по сопровождению ГИС АЦК-Госзаказ будет осуществлена в октябре 2023 года.

Мероприятие 2.1.8 «Реализация функций ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» в части обеспечения функционирования инфраструктуры электронного правительства Пензенской области»
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 33516,5 тыс. руб., кассовое исполнение 25446,4  тыс. руб. Процент освоения средств – 75,9.
Осуществляются расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Безопасный регион», на содержание 42 штатных единиц.
Заключены контракты на осуществление деятельности ГБУ «Безопасный регион»:
В ходе реализации заключенных контрактов и договоров выполнены работы:                                                                                           
· авансовые отчеты по почтовым отправлениям           
· обслуживание 1С 
· услуги связи 
· информационно-консультационные услуги 
· нотариальные услуги 
· поставка бумаги и канцтоваров
· выплачены заработная плата 42 штатным единицам
· уплачены социальные и налоговые платежи

Мероприятие 2.1.9 «Развитие портала государственных и муниципальных услуг. Перевод услуг (функций) в электронный вид с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Обучение государственных и муниципальных служащих в рамках оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Развитие универсальной электронной карты на территории Пензенской области»
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3959,0 тыс. руб., кассовое исполнение 2969,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 75.
За 9  месяцев  2023 года количество посещений регионального портала государственных и муниципальных услуг в месяц достигло 25175, что больше  на 6 % планового показателя 23750 посещений.
В отчет периоде выполнены следующие работы по модернизации и сопровождению «Комплексной системы предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области»: 
1. Выполнен перевод в электронный вид государственной услуги «Оценка качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями». 
2. Изменен алгоритм получения платежей по ГИС ГМП (изменения связаны со сменой реквизитов). 
3. Проведена настройка и тестирование Kaspersky Anti-Virus на всех ВМ КСПГМУ. 
4. Зарегистрирована в ИС НСУД логическая структура региональной витрины данных «Спорт», сформирован набор данных и регламентированные запросы СМЭВ-4. Развернут дистрибутив ПО «Региональная витрина данных лайт». 
5. В тестовой среде ЕПГУ разработана интерактивная форма услуги «Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного наследия» посредством визуального конструктора услуг (ВКУ). 
4. Направлена заявка на прохождение дизайнерского и редакторского контроля для интерактивной формы. Разработан VM-шаблон услуги. 
6. Разработан и зарегистрирован в тестовой среде «Универсальный вид сведений для приема заявлений из ЕПГУ» v.1.1.0 
7. Разработаны ЧТЗ для модернизации подуслуг «Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской области» в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2022 № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»: 
 выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской области (подуслуга «Выдача разрешения»). 
 выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской области (подуслуга «Аннулирование действия разрешения») 
 выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской области (подуслуга «Заявление о внесении изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси») 
 выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской области (подуслуга «Уведомление о внесении изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси») 
 выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской области (подуслуга «Уведомление о внесении сведений в региональный реестр легковых такси») 
 выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской области (подуслуга «Уведомление о внесении изменений в региональный реестр легковых такси») 
 выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской области (подуслуга «Уведомление об исключении сведений из регионального реестра легковых такси») 
 выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской области (подуслуга «Получение права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси») 
 выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской области (подуслуга «Аннулирование действия права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси») 
 выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской области (подуслуга «Внесение изменений в региональный реестр службы заказа легкового такси»)
8. Проведен анализ информации/документов и исполнение обращений по работе в подсистемах КСПГМУ (РПГУ/СИУ/РРГМУ) (добавление прав доступа, оказание технического сопровождения, проверка работоспособности функционала).

Мероприятие 2.1.14. «Сопровождение и модернизация автоматизированной информационной системы «Гостехнадзор-эксперт»»
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 547,8 тыс. руб., кассовое исполнение 332,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 60,7
В отчетном периоде 2023 года  осуществлялась техническая поддержка информационной системы «Гостехнадзор Эксперт» и сопровождение автоматизированной информационной системы управления органами гостехнадзора с модулями «Модуль интеграции с ФГИС УСМТ», «Веб-клиент», «Модуль интеграции с Системой электронных паспортов». 
Осуществлялось администрирование общесистемного программного обеспечения и сетевого оборудования Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Мероприятие 2.1.16 «Развитие и сопровождение электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), в том числе обучение сотрудников»
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5523,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1909,1  тыс. руб. Процент освоения средств –  34,6.
Заключен государственный контракт № 3-К-2023 на оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Пензенской области и исполнительных органах государственной власти Пензенской области. 
В отчетном периоде осуществлялось сопровождение СЭДД в 64 ИОГВ и иных организациях.
Службой технической поддержки обработано 428 заявок от ИОГВ, ОМСУ и структурных подразделений Правительства Пензенской области. 
Приобретены 80 лицензий на средства защиты информации, заключен договор на предпроектное обследование СЭДД для проведения классификации, составления модели угроз информации и разработки проекта защиты на СЭДД.
Ведутся работы по внедрению системы защиты СЭДД.

Мероприятие 2.1.17.  «Обеспечение доступа к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая приобретение оборудования»
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3300,0 тыс. руб., кассовое исполнение - 600,0 тыс.руб. Процент освоения средств – 18,2.
В отчетном периоде:
1. Осуществляется консультационная и техническая поддержка сайта Правительства Пензенской области, официального сайта Губернатора Пензенской области, официальных сайтов учреждений Пензенской области, официальных сайтов органов власти Пензенской области и официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области.
2. Осуществлена разработка и проведены испытания системы мониторинга доступности официального сайта Правительства Пензенской области, официального сайта Губернатора Пензенской области, официальных сайтов учреждений Пензенской области, официальных сайтов органов власти Пензенской области и официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области.
3. Осуществлена актуализация информации о существующих комплексах фотовидеофиксации на публичном геоинформационном портале Пензенской области, настроена интеграция. 
Работы в рамках заключенных договоров ведутся в соответствии с планом-графиком. Оплата по всем договорам согласно условиям, будем произведена по факту выполненных работ в 4 квартале 2023 года.

Мероприятие 2.1.20 «Развитие, сопровождение, модернизация и содержание каналов связи, предназначенных для организации единой мультисервисной сети передачи данных региона, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области (далее - ЕМСПД), а также комплексных систем информационной безопасности, региональных информационных систем и инфраструктуры "электронного правительства»
Исполнитель -  Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области 
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5600,0 тыс. руб., кассовое исполнение 4000,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 71,4 .
Заключен государственный контракт на оказание услуг по техническому сопровождению оборудования Единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (ЕМСПД). Техническое сопровождение 123 точек подключения  к единой мультисервисной сети передачи данных осуществляется на постоянной основе.
В отчетном периоде проведено:
· круглосуточное поддержание работоспособности оборудования ЕМСПД;
· услуги по совместной технической поддержке защищенной сети в составе ЕМСПД
· консультации технических специалистов Заказчика, в т.ч. с использованием средств связи (по телефону, факсу, электронной почте и т.д.);
· консультации по вопросам эксплуатации оборудования;
· консультации по конфигурированию и настройкам оборудования;
· консультации по изменению или улучшению функциональных возможностей оборудования; 
· удаленная диагностика оборудования, расположенного в узлах ЕМСПД (согласно утверждённому списку), и каналов передачи данных (качество физических соединений, выполнение соглашений о качестве предоставляемых услуг операторами связи и т.д.); 
· диагностика каналов передачи данных на месте эксплуатации оборудования;
· профилактическое обслуживание оборудования;
· восстановление работоспособности оборудования, в том числе с использованием подменного фонда и выездом специалиста к месту эксплуатации оборудования;
· услуги по профилактическому техническому обслуживанию в соответствии с рекомендациями производителей оборудования;
· подключение организаций к ЕМСПД в связи с изменением расположения;
· подключение новых организаций к ЕМСПД;
· мониторинг состояния оборудования и каналов связи.

Мероприятие 2.1.21 «Приобретение права использования (доступа) программного обеспечения (далее - ПО) «Платформа тарифного регулирования»»
Исполнитель -  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 420,0 тыс. руб., кассовое исполнение 420,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
Заключен государственный контракт на  приобретение права использования (доступа) программного обеспечения «Платформа тарифного регулирования». Права пользования сотрудникам Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области предоставлены. Мероприятие выполнено полностью.

Основное мероприятие 2.3. «Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области».

Мероприятие 2.3.1. «Техническое обслуживание информационной системы Управление общественной безопасности и обеспечения  деятельности мировых судей в Пензенской области»
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1153,1 тыс. руб., кассовое исполнение 768,6 тыс. руб. Процент освоения средств – 66,7 .
В отчетном периоде осуществлялось техническое сопровождение 252 точек подключения (автоматизированных рабочих мест) к информационной системы участков мировых судей, подключенных к ГАС "Правосудие" и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств (1 сервер и 33 точка VPN-сети) для публикации решений на официальных сайтах.

Мероприятие 2.3.2. «Увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 4 Мбит/с»
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1561,1 тыс. руб., кассовое исполнение 1040,6 тыс. руб. Процент освоения средств –66,7.
В отчетный период осуществлялось оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 77 точек подключения на участках мировых судей и подведомственных государственных казенных учреждениях.

Мероприятие 2.3.4. «Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более»
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 431,5 тыс. руб., кассовое исполнение 431,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
В рамках обновления компьютерного парка, приобретено 10 комплектов компьютерного оборудования и произведена их замена для нужд участков мировых судей.



Основное мероприятие 2.6 «Создание, эксплуатация и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Пензенской области»

Мероприятие 2.6.1. «Внедрение и сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Пензенской области (далее – ГИС ОГД)»
Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 10219,0 тыс. руб., кассовое исполнение 500,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 4,9.
Приобретены неисключительные права на модуль для ГИСОГД Пензенской области. Заключены государственные контракты на передачу права использования программ для ЭВМ по защите информации, проведение аттестации ИС на сумму 508,0 тыс. руб. и дополнительные модули ГИСОГД Пензенской области в количестве 7 единиц на сумму 9211,0 тыс. руб. срок исполнения по контракту 08.12.2023 года.

Основное мероприятие 2.8 «Сопровождение и развитие программного комплекса «Собственность-Смарт»

Мероприятие 2.8.1. «Сопровождение программного комплекса «Собственность-Смарт»
Исполнитель - Министерство государственного имущества Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1100,0 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0.
	По причине завершения Исполнителем гарантийных работ по переводу (миграция) программного комплекса ГИС УИ Пензенской области в постоянную среду эксплуатации под управлением СУБД "РоstgreSQL" был смещен срок проведения конкурентной процедуры на оказание услуг по лицензионному сопровождению автоматизированной системы (АС) учета и управления имуществом и земельными участками Пензенской области в части предоставления неисключительных (пользовательских) прав на использование программ для ЭВМ в составе АС. В настоящее время Министерством госимущества заключен государственный контракт с Исполнителем на продление лицензии. Срок оплаты: октябрь 2023 года

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере информационных технологий и связи» 

Основное мероприятие 3.1 «Реализация функций Министерства  цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области»

Мероприятие 3.1.1 «Осуществление установленных функций в сфере руководства и управления органов государственной власти Пензенской области»
Исполнитель - Министерство  цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено  33 994,3 тыс. руб., кассовое исполнение 26 391,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 77,6.
Осуществлены расходы на обеспечение деятельности аппарата Министерства информационных технологий, транспорта и связи Пензенской области (исполнение установленных функций и полномочий).
Произведена выплата заработной платы, уплачены налоговые отчисления и социальные отчисления (Социальный фонд Российской Федерации), оплачены командировочные расходы.


